- Муниципальное общеобразовательное учреждение

- «Средняя школа №4 городского округа Стрежевой

- с углубленным изучением отдельных предметов»

## П Р И К А З

16.09.2016г.									    № 391

Об обеспечении подготовки и введения Федерального государственного образовательного стандарта общего образования в МОУ «СОШ №4» на 2016 - 2020 гг.

- В целях обеспечения эффективного введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта общего образования в  МОУ «СОШ №4» на 2016 - 2020 гг., на основании приказа Управления образования  Администрации городского округа Стрежевой № 241 от 05.09.2016г.

Приказываю:

- Утвердить

  - График введения ФГОС ОО в МОУ «СОШ №4» согласно приложению 1.

  - Состав школьного координационного совета по подготовке и введению ФГОС ОО согласно приложению 2.

  - Состав школьной рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ОО согласно приложению 3.

2. Школьному координационному совету

2.1. Обеспечить своевременную реализацию Плана мероприятий по подготовке и реализации ФГОС ОО в  МОУ « СОШ №4» на 2016-2020 гг.

2.2. Осуществлять координацию подготовки и введения ФГОС ОО в  МОУ « СОШ №4» по следующим видам обеспечения (в течение периода до 2020 гг.):

- нормативное;

- финансово-экономическое;

- организационное;

- кадровое и организационно-методическое;

- материально техническое;

- информационное.

3. Школьной рабочей группе продолжить осуществление общей координации работ по введению и реализации ФГОС ОО в   МОУ « СОШ №4» (в течение периода до 2020 года).

4. Заместителю директора по УВР Галимуллиной А.Т. разработать школьный План-график/ План мероприятий введения и реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее по тексту ФГОС ОО) на период до 2020 г. с выставлением на сайт школы (срок сентябрь 2016 г.) согласно форме:

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемые результаты | Формы отчётных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Заместителям директора по УВР  Смирновой Н.П., УВР Галимуллиной А.Т.

-   обеспечить корректировку Основных образовательных программ начального общего образования, Основной образовательной программы основного общего образования с учётом обновлённых федеральных государственных стандартов начального образования (далее по тексту – ФГОС НОО), федеральных государственных стандартов основного общего образования (далее по тексту - ФГОС ООО) и с учётом одобренных и включённых в реестр примерных основных образовательных программ (срок ноябрь 2016 года);

-  обеспечить корректировку Программ (планов) наращивания условий для реализации Основной образовательной программы начального общего образования и Основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с приказом Минобрнауки от 30.08. 2016 г. № 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующего современным условиям обучения», в том для обновления школьных библиотек (срок- ноябрь 2016 г.)

6. Заместителю директора по УВР  Смирновой Н.П. обеспечить условия для совершенствования образовательного процесса в начальной школе:

6.1. Расширение применения альтернативных систем оценивания обучающихся (срок-постоянно);

6.2. Активизация использования технологий деятельностного типа при организации образовательного процесса (срок – постоянно);

6.3 Расширение площадок для свободного самовыражения детей (театральные площадки, детское телевидение, газета, журнал, для наблюдений и исследований, моделирования и конструирования) (срок – постоянно);

6.4. Осуществление анализа эффективного использования нового оборудования в образовательном процессе в начальной и основной школе, его влияния на качество образования (срок - май 2017 года);

7. Заместителю директора по УВР Галимуллиной А.Т. обеспечить условия для совершенствования образовательного процесса в основной школе:

7.1. Осуществление коррекционных мероприятий на основе самоанализа готовности общеобразовательных учреждений к переходу на ФГОС ООО на последующих параллелях (срок - апрель-май текущего года);

7.2. Совершенствование материально-технической, информационной базы школ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с ФГОС ООО (срок – постоянно);

7.3. Совершенствование организации учебных занятий, форм организации образовательного процесса, в том числе за счёт усиления проектно-исследовательской и социально-значимой деятельности обучающихся (срок –постоянно);

8. Заместителю директора по УВР Стрюк С.А. ,  в рамках подготовки перехода МОУ  « СОШ№4» на ФГОС СОО:

8.1. Обеспечить проведение самоанализа готовности учреждения к реализации федерального государственного стандарта среднего общего образования (далее по тексту - ФГОС СОО) (срок - декабрь 2019 г.);

8.2. Обеспечить разработку Основной образовательной программы среднего общего образования (срок – апрель 2020 г.).

8.3.Обеспечить развитие предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающего возможности выбора и проектирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся (срок – постоянно).

9. Заместителю директора по УВР Галимуллиной А.Т. обеспечить проведение ежегодного внутришкольного мониторинга внедрения ФГОС ОО, в том числе мониторинг образовательных достижений обучающихся (срок - постоянно).

10.Администратору сайта Стрюк С.А. обеспечить создание подраздела «Федеральные государственные образовательные стандарты» на официальном сайте школы и своевременное размещение информации о введении и реализации ФГОС ООО (срок - постоянно).

11. Заместителю директора по УВР Галимуллиной А.Т. обеспечить информационное сопровождение процессов подготовки введения и реализации ФГОС ОО (срок - постоянно).

Приложение 3

Состав школьной рабочей группы по подготовке и введению Федерального государственного образовательного основного общего образования.

- Галимуллина А.Т.

- Суханова В.А.

- Цой Н.Л.

- Гоголева Т.А.

- Комарова О.В.

- Мыленкова И.В.

- Мостовая К.В.

- Лысенко С.Г.

- Жданова О.В.

- Шериф Н.В.

- Речкина Т.В.

- Кузнецова Л.В.