|  | -Создать условия для повышения инновационной активности педагогических работников через организацию сетевого взаимодействия образовательных учреждений городского округа Стрежевой, Александровского района, Томской области и иных образовательных учреждений Сибирского региона. -Совершенствовать реализацию сетевых образовательных событий и мероприятий через использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. |
| --- | --- |
| Ключевые этапы (сроки) реализации проекта | Подготовительный этап -апрель -август 2017 г. Основной этап октябрь 2017 г. - апрель 2022 г. Заключительный этап март - июнь 2022 г. |
| Стадия реализации сетевого инновационного проекта | Проект в стадии реализации |
| Охват сетевого инновационного проекта (целевые группы, на которые ориентирован проект) | -Школьники образовательных учреждений городского округа Стрежевой, Александровского района, Томской области и иных образовательных учреждений Сибирского региона. -Педагоги образовательных учреждений городского округа Стрежевой, Александровского района, Томской области и иных образовательных учреждений Сибирского региона. - Родительская общественность - Члены Совета Учреждения - Представители бизнеса и науки: молодые сотрудники ОАО «Томскнефть» ВНК, преподаватели учебного центра ОАО «Томскнефть» ВНК, выпускники-студенты вузов, Федеральная Торговая Площадка. |
| Ссылка на интернет-страницу официального сайта ОО, где размещена информация о реализации проекта | https://4schoolstrj.ucoz.ru/index/dejatelnost_po_realizacii_proekta_quot_na_styke_nauk_quot/0-141 |

II. Содержание

- Основная идея проекта

В результате реализации проекта «На стыке наук» происходит объединение представителей школ, производства, науки, внедрение и распространение эффективных технологий  образования;  вовлечение обучающихся в практическую, научную и инновационную деятельность; мотивирование к изучению разных предметов; ориентация старшеклассников на профессии, востребованные на предприятиях, вносящих значительный вклад в развитие региона и города.

- Краткое описание сетевого инновационного проекта.

В основе реализации ФГОС лежит системно - деятельностный подход, который предполагает организацию учебного процесса, обеспечивающего овладение обучающимися умений самостоятельно приобретать новые знания посредством использования инновационных образовательных технологий.

Проект «НА СТЫКЕ НАУК» направлен на создание сетевого сообщества образовательных учреждений городского округа Стрежевой, Александровского района, Томской области и иных  образовательных учреждений Сибирского региона, партнерских организаций (автономная некоммерческая организация  «Школьная лига РОСНАНО», Федеральная Торговая Площадка, ОАО «Томскнефть» ВНК), родительской общественности и членов  Советов Учреждений.

Взаимодействие всех участников проекта через реализацию запланированных мероприятий проекта способствует созданию особого образовательного пространства, стимулирующее развитие математического, естественнонаучного, технического и  гуманитарного образования, а также мотивирующее педагогическую общественность  на повышение профессиональных компетенций, использование в работе эффективных инновационных образовательных  технологий, на активное применение в учебно-воспитательном процессе  современных образовательных ресурсов. Владение данными технологиями позволит педагогам совершенствовать формы и методы организации учебного процесса, формировать интеллектуальное, творческое, нравственное развитие школьников.

Созданное образовательное пространство вовлекает  обучающихся и педагогов в научную и инновационную деятельность, интегрируя содержание из различных областей знаний, создаёт благоприятные условия для интеллектуального и личностного развития педагогов и обучающихся, формирует коммуникативные, регулятивные и др. ключевые компетенции, повышает мотивацию к изучению школьных предметных дисциплин, технического творчества, робототехники,  высоких технологий.

3. Инфографика модели

Система управления реализацией проекта

Координационный совет

Авторская группа сетевого инновационного проекта

«На стыке наук»

(Смирнова Н.П.,

Стрюк С.А.)

Рабочие группы по организации

и проведению мероприятий,

Группа инфраструктурной поддержки

проводимых в рамках  реализации

сетевого инновационного проекта

«На стыке наук»

Для учеников

Сетевая научно-практическая конференция старшеклассников

«Мир и я: стратегия открытий и преобразований»

Плановое и финансовое управление

Координация, сетевое управление, установка связей и заключение договоров с партнерскими организациями, общественностью,

организация контроля исполнения, мониторинг реализации проекта

Организация закупок лабораторного и др. оборудования для проведения  экспериментов в области нанотехнологий

Творческий вечер «Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черёд»

PR и информационное сопровождение

Сетевые мероприятия «Перекресток культур» , «Время решать»

Дистанционные конкурсы «Творческий экспресс»,

«Знатоки русского языка»

Проектно-аналитическая деятельность

"Виртуальные поединки", «Свое будущее я строю уже сегодня».

Интеллектуальная игра для учащихся "Математический лабиринт"

Внедрение новых образовательных технологий

«Соревнования по робототехнике. Категория «Робофутбол»

Выставка технического творчества

«Интеллектуальный калейдоскоп»,

Фестиваль наук «От теории к практике»

Для педагогов

Семинары, конференции

Стажировки»

Интеллектуальные  и деловые игры

Профессиональный  совет

Стажировки»

Конкурсы

Обеспечение экспертной инфраструктурной  поддержки по направлениям работ

(экспертные группы педагогов, представтелей партнерских организаций по направлениям проекта)

Обеспечение качества реализации проекта и её результатов.

Организация и проведение работ

- РВЦИ «На стыке наук» осуществляет управленческую деятельность в соответствии с пакетом нормативных документов, регламентирующих его деятельность.

- РВЦИ действует в соответствии с ежегодным техническим заданием, разработанным согласно плану реализации проекта, утверждённым директором образовательной организации, согласованным с директором ОГБУ «РЦРО».

- Общее руководство деятельностью РВЦИ осуществляет директор МОУ «СОШ №4». Организацию деятельности РВЦИ осуществляют координаторы РВЦИ, назначенные приказом директора, в соответствии со структурой управления РВЦИ, которая представлена образовательными организациями-участниками сети, партнерами, родителями, Членами  Совета Учреждения,  выпускниками.

Координирует всю работу по проекту КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ (авторская группа): устанавливает связи, заключает договора с партнерскими организациями и общественностью, организует контроль исполнения, проводит мониторинг реализации проекта. Он тесно связан с Профессиональным Советом. Профессиональный Совет включает в себя рабочие группы, в  функции которых  входит организация и проведение мероприятий  по определенным  направлениям.  Имеется группа инфраструктурной поддержки, обеспечивающая экспертную  оценку по направлениям работ.

- Социальная значимость проекта (с определением результативности, эффективности)

В результате реализации проекта «НА СТЫКЕ НАУК» будет разработана система выявления и индивидуального сопровождения школьников.

Созданы проектные продукты. Разработаны: программа стажировки, сценарии  сетевых мероприятий, уроков, мастер-класс В результате реализации проекта «НА СТЫКЕ НАУК» будет разработана система выявления и индивидуального сопровождения школьников.

Созданы проектные продукты. Разработаны: программа стажировки, сценарии  сетевых мероприятий, уроков, мастер-классов и презентации к ним.

В результате реализации проекта «НА СТЫКЕ НАУК» будет разработана система выявления и индивидуального сопровождения школьников.

Созданы проектные продукты. Разработаны: программа стажировки, сценарии  сетевых мероприятий, уроков, мастер-классов и презентации к ним.

В результате реализации проекта «НА СТЫКЕ НАУК» будет разработана система выявления и индивидуального сопровождения школьников.

Созданы проектные продукты. Разработаны: программа стажировки, сценарии  сетевых мероприятий, уроков, мастер-классов и презентации к ним.

В результате реализации проекта «НА СТЫКЕ НАУК» будет разработана система выявления и индивидуального сопровождения школьников.

Созданы проектные продукты. Разработаны: программа стажировки, сценарии  сетевых мероприятий, уроков, мастер-классов и презентации к ним.

III. Использованные источники финансирования

| № п/п | Наименование мероприятия | Собственные средства (спецсчет) | Субвенции | Внебюджетные (целевые, спонсорские средства, призовые сертификаты) | Итого средств, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение | 36775,74 | 3515715,83 | 1013178,43 | 4565670 |
|  | комплектующих, тонера для принтера, картриджей | 0 | 474295 | 157812,33 |  |
|  | канцелярских товаров | 0 | 255970,89 | 47292,1 |  |
|  | цифрового, компьютерного, интерактивного оборудования, оргтехники | 0 | 217058,0 |  |  |
|  | Коммуникационное оборудование, оборудование для видеоконференций | 0 | 22 448,00 | 541794,0 |  |
|  | демонстрационного, учебно-наглядного, лабораторного оборудования для кабинетов биологии, физической культуры | 0 | 233424,6 | 167320 |  |
|  | робототехники | 0 | 163401,17 | 60000 |  |
|  | учебная литература | 30060 | 1016166,42 | 0 |  |
|  | мебель (стол ученический, стул ученический, шкафы, стол учителя, кресло офисное, стул учительский и т.д.) | 0 | 1132951,75 | 38960,0 |  |
| 2 | подписка на периодические издания | 6715,74 | 12446,38 | 0 | 19162,12 |
| 3 | оказание услуг по программному обеспечению | 0 | 46161,25 | 4509,93 | 50671,18 |
| 4 | организация и проведение мероприятий для обучающихся школ города | 1904,7 | 148281,98 | 0 | 150186,68 |
| 5 | организация и проведение образовательных событий для педагогов, обучение и повышение квалификации | 67894 | 394081,68 | 89121,68 | 551097,36 |
|  | Фактические расходы | 113290,18 | 4116687,12 | 1106810,04 | 5336787,34 |
| ИТОГО |  |  |  | 5336787,34 |  |

IV. Организации-партнеры

| № п/п | Наименование организации | Функции в проекте | Договор о сотрудничестве (есть/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автономная некоммерческая организация «Школьная лига РОСНАНО» | Обеспечение учебно-методической литературой, лабораторным оборудованием, повышение квалификации педагогов через дистанционные курсы, очные конференции, стажировки | Есть |
| 2. | Градообразующее предприятие ОАО «Томскнефть» ВНК. | Сопровождение и экспертная оценка исследовательских проектов, разработка кейсов, участие в мероприятиях | Есть |
| 3. | Федеральная Торговая Площадка, г. Москва | Развитие инженерно-технического творчества школьников «Школьные наукограды инженерного и технического творчества учащихся» | Есть |
| 4. | Общеобразовательные школы и дошкольные учреждения городского округа Стрежевой и Александровского района, МОУ ДОД ЦЭВД, МОУ ЦДОД | Основные субъекты деятельности, осваивающие образовательные технологии, стимулирующие развитие математического, естественнонаучного образования и технопредпринимательства. Участие в сетевых образовательных мероприятиях, программах, семинарах. | Есть |
| 5. | Молодёжный парламент городского округа Стрежевой | Организация и проведение мероприятий | Есть |

V. Проектные продукты (образовательные программы, модели, технологии, методические разработки и т.п.)

| № п/п | Проектный продукт | Рекомендации по использованию |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технологические карты, сценарии уроков, мастер-классов, сетевых мероприятий, презентации, | Подготовлены и представлены участникам мероприятий методические рекомендации для педагогов по итогам мастер-классов, выступлений. |
| 2. | Доклады по различным темам – материал для дальнейшей публикации в сборнике. | Подготовлены и представлены участникам мероприятий методические рекомендации для педагогов по итогам мастер-классов, выступлений. |

VI.    Организация и проведение открытых мероприятий для педагогов не ниже

межмуниципального уровня

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество участников (педагоги, руководители) | Количество образовательных организаций-участников |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Семинар – практикум «Эффективные образовательные технологии как средство реализации ФГОС на предметах гуманитарного цикла» 07.02. 2019 | 105 | 11 |
| 2 | Стажировка для педагогов по подготовке к семинару «Учимся управлять вместе» | 18 | 9 |
| 3 | Обучающий семинар «Учимся управлять вместе» для родителей, обучающихся 8 -10 классов, педагогов общеобразовательных учреждений 12 марта 2019 | 108 | 11 |
| 4 | Межрегиональный семинар по представлению опыта по эффективному использованию инновационных ИКТ - технологий в образовательном процессе в формате «ИКТ - посиделки».13 марта 2019 | 128 | 20 |
| 5 | Дистанционный конкурс методических разработок, сценариев уроков, внеклассных и внеурочных занятий с использованием современных ИКТ-технологий «Калейдоскоп идей!» | 18 | 6 |
| 6 | Стажировка для педагогов по подготовке проектов обучающихся в рамках сетевой научно-практической конференции старшеклассников «Мир и я: стратегия открытий и преобразований» | 38 | 7 |
| 7 | Стажировка для педагогов по подготовке команд к конкурсу «Математический лабиринт» для обучающихся 8 классов | 14 | 7 |
| 8 | Стажировка для педагогов - наставников по подготовке и проведению кейс-сессии в рамках конференции «Современные подходы к организации урочной и внеурочной деятельности в свете реализации ФГОС начального и основного общего образования и новых национальных проектов «Образование». Проблемы, перспективы, новые возможности» | 16 | 8 |
| 9 | Стажировка для педагогов по подготовке команд к соревнованиям по робототехнике | 12 | 6 |
| 10 | Конференция «Современные подходы к организации урочной и внеурочной деятельности в свете реализации ФГОС начального и основного общего образования и новых национальных проектов «Образование». Проблемы, перспективы, новые возможности» 29.10.2019г. | 203 | 20 |
| 11 | Стажировка для педагогов по подготовке команд к конкурсу-игре «Интеллектуальный калейдоскоп» | 24 | 7 |
| 12 | Курсы повышения квалификации в формате стажировки по теме «Формирование профессиональных компетентностей педагогов для эффективной организации образовательного процесса как средство достижения инновационного качества образования» | 55 | 9 |
| Всего |  | 739 | 121 |

VII. Организация и проведение открытых мероприятий для обучающихся не ниже межмуниципального уровня

| № п/п | Наименование мероприятия | Количество участников |  | Количество образовательных организаций-участников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дети | Взрослые |  |
| 1 | Обучающий семинар «Учимся управлять вместе» для родителей, обучающихся 8-10 классов, педагогов общеобразовательных учреждений | 35 | 108 | 8 |
| 2 | Сетевая научно-практическая конференция старшеклассников «Мир и я: стратегия открытий и преобразований», образовательное событие для обучающихся 8-11 классов школ города и Александровского района. | 61 | 60 | 7 |
| 3 | Соревнования по робототехнике. Категория «Робофутбол» (дистанционное управление, автономное) для обучающихся 1 -11 классов Стажировка для обучающихся школ города и Александровского района. | 36 | 16 | 8 |
| 4 | 24 октября 2019 Интеллектуальная игра-конкурс «Математический лабиринт» для обучающихся 8 классов | 50 | 15 | 7 |
| 5 | 28 ноября 2019 Образовательное событие для обучающихся и педагогов 4 классов всех школ города Конкурс-игра «Интеллектуальный калейдоскоп» | 42 | 35 | 7 |
| Всего |  | 224 | 234 | 37 |

VIII. Перечень методических и научных публикаций за 2019 год

| № п/п | ФИО, должность | Название материала | Название издательства (с номером ISBN), интернет-ресурса | Уровень издания (муниципальныйрегиональный федеральный) | Гиперссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бояринцева Людмила Викторовна, учитель английского языка МОУ «СОШ №4» | Сценарий урока «Как спросить и указать путь» | Сетевое издание «Фонд 21 века» (С№760007 от 4.06.2019) | Федеральный | http://fond21veka.ru/publication/12/2176007/ |
| 2. | Бояринцева Людмила Викторовна, учитель английского языка МОУ «СОШ №4» | Сценарий урока «Asking for/Giving Directions» | ФГБОУ ВО «Томский государственныйпедагогический университет» Сетевое издание «Педагогическая планета», ЭЛ № ФС 77 - 69732 | Федеральный | https://planetatspu.rupublications |
| 3. | Будникова Лада Денисовна, учитель физической культуры МОУ «СОШ №4» | Открытый урок по физической культуре в 4 классе «Круговая тренировка» | Сетевое издание «Фонд 21 века» (С№760007 от 4.06.2019) | Федеральный | https://fond21veka.ru/publication/11/27/83047/ |
| 4. | Гоголева Татьяна Анатольевна, учитель математики МОУ «СОШ №4» | Презентация к уроку математики "Задачи на проценты" | Сетевое издание «Фонд 21 века» (С№760007 от 4.06.2019) | Федеральный | https://fond21veka.ru/publication/19/41/78060/ |
| 5. | Комарова Ольга Владимировна, учитель математики МОУ «СОШ №4» | Презентация к уроку в 9 классе "Системы уравнений" | Сетевое издание «Фонд 21 века» (С№760007 от 4.06.2019) | Федеральный | https://fond21veka.ru/publication/19/44/76047/ |
| 6. | Мыленкова Ирина Владимировна, учитель информатики и физики МОУ «СОШ №4» | Презентация "Лабораторные работы 7 класс" | Сетевое издание «Фонд 21 века» (С№760007 от 4.06.2019) | Федеральный | https://fond21veka.ru/publication/11/27/80389/ |
| 7. | Непеина Анна Сергеевна, учитель английского языка МОУ «СОШ №4» | Урок-викторина «Что мы знаем о Великобритании» | Сетевое издание «Фонд 21 века» (С№760007 от 4.06.2019) | Федеральный | https://fond21veka.ru/publication/11/27/82896/ |
| 8. | Нечаева Анастасия Сергеевна, учитель английского языка МОУ «СОШ №4» | Презентация и сценарий открытого урока "Свободное время" | Сетевое издание «Фонд 21 века» (С№760007 от 4.06.2019) | Федеральный | https://fond21veka.ru/publication/11/27/80209/ |
| 9. | Николаева Юлия Евгеньевна, учитель английского языка МОУ «СОШ №4» | Технологическая карта урока английского языка с применением интерактивной доски "Elite Panaboard" в 4 классе "Вкусные угощения" с приложением | Сетевое издание «Фонд 21 века» (С№760007 от 4.06.2019) | Федеральный | https://fond21veka.ru/publication/18/36/75078/ |
| 10. | Николаева Юлия Евгеньевна, учитель английского языка МОУ «СОШ №4» | Конкурсная работа «Tasty treats» | ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» Сетевое издание «Педагогическая планета», ЭЛ № ФС 77 - 69732 | Федеральный | https://planetatspu.rupublications |
| 11. | Поборцева Ирина Яновна, учитель начальных классов МОУ «СОШ №4» | Презентация: Дидактическая игра "Крестики-нолики" ("Состав слова") | Сетевое издание «Фонд 21 века» (С№760007 от 4.06.2019) | Федеральный | https://fond21veka.ru/publication/18/36/75250/ |
| 12. | Столбенников Николай Николаевич, учитель физической культуры и ОБЖ МОУ «СОШ №4» | Техника безопасности на уроках физической культуры по теме: "Легкая атлетика" | Сетевое издание «Фонд 21 века» (С№760007 от 4.06.2019) | Федеральный | https://fond21veka.ru/publication/11/27/70788/ |
| 13. | Титова Оксана Валерьевна, учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №4» | Внеклассное мероприятие по литературе «Жить нужно легче, жить нужно проще, Все принимая, что есть на свете» С.А. Есенин | Сетевое издание «Фонд 21 века» (С№760007 от 4.06.2019) | Федеральный | https://fond21veka.ru/publication/11/27/86433/ |
| 14. | Белых О. В., учитель начальных классов МОУ «СОШ №4» | Педагогический проект «Чтение с увлечением» | ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» Сетевое издание «Педагогическая планета», ЭЛ № ФС 77 - 69732 | Федеральный | https://planetatspu.ru/konkursy-professionalnogo-masterstva/konkurs-pedagogicheskij-proekt-2018-09 |
| 15. | Таштиева Л.В., учитель начальных классов МОУ «СОШ №4» | Урок окружающего мира «Организм человека» | ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический университет» Сетевое издание «Педагогическая планета», ЭЛ № ФС 77 - 69732 | Федеральный | https://planetatspu.ru/files/user/events/job/job_16576_1545333055.docx https://planetatspu.ru/files/user/events/job/job_16577_1545333003.docx |
| 16. | Титова Оксана Валерьевна, учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №4» | Презентация "Изобразительно-выразительные средства языка" | Сетевое издание «Фонд 21 века» (С№760007 от 4.06.2019) | Федеральный | https://fond21veka.ru/publication/11/27/88125/ |
| 17. | Титова Оксана Валерьевна, учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №4» | Урок-игра по русскому языку "Откуда пришли слова" | Сетевое издание «Фонд 21 века» (С№760007 от 4.06.2019) | Федеральный | https://fond21veka.ru/publication/11/27/87080/ |
| Всего публикаций 17, в том числе федерального уровня 17. |  |  |  |  |  |

IX. Информационная кампания сопровождения деятельности СИП за отчетный период (Материалы, презентующие результаты инновационной образовательной деятельности в рамках реализации СИП за отчетный период (видеоролик, презентации, публикации и др.),

Публикации о МОУ «СОШ №4» за 2019 год.

|  | Название статьи | Вид СМИ | Уровень СМИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Первый раз в первый класс» 7 февраля 2019 | Газета «Северная звезда» | Межмуниципальный |
| 2 | «Подвели итоги» 16 февраля 2019 | Газета «Северная звезда» | Межмуниципальный |
| 3 | «Наводя мосты» 16 февраля 2019 | Газета «Северная звезда» | Межмуниципальный |
| 4 | «Обычной дорогой иди необычно», 19 февраля 2019 | Газета «Северная звезда» | Межмуниципальный |
| 5 | - «Весеннее ассорти»: песни, стихи, миниатюры и роботы. Четвёртая школа весело ушла на каникулы | СТВ. Программа "ФАКТ" http://www.stv-tv.ru/ | Межмуниципальный |
| 6 | - «Весеннее ассорти»: песни, стихи, миниатюры и роботы. Четвёртая школа весело ушла на каникулы | «Стрежевское радио» | Межмуниципальный |
| 7 | - «Поднялись на Олимп», 23 марта 2019 | Газета «Северная звезда» | Межмуниципальный |
| 8 | «Сириус» ждет», 6 апреля 2019 | Газета «Северная звезда» | Межмуниципальный |
| 9 | «В роли мэра» 29 апреля 2019 | Газета «Северная звезда» | Межмуниципальный |
| 10 | «Победит сильнейший», 23 марта 2019 | Газета «Северная звезда» | Межмуниципальный |
| 11 | «Юные дарования», 27 апреля 2019 | Газета «Северная звезда» | Межмуниципальный |
| 12 | «Поддержать морально, дать профессиональный совет, указать на недочёты» | СТВ. Программа "ФАКТ" http://www.stv-tv.ru | Межмуниципальный |
| 13 | «Поддержать морально, дать профессиональный совет, указать на недочёты» | «Стрежевское радио» | Межмуниципальный |
| 14 | «Лучшее у нас впереди» 15 мая 2019 | Газета «Губернские новости» | Региональный |
| 15 | «Равняйсь, смирно!» 30 мая 2019 | Газета «Северная звезда» | Межмуниципальный |
| 16 | «Вместе весело шагать» 30 мая 2019 | Газета «Северная звезда» | Межмуниципальный |
| 17 | «Экзамены начались» 30 мая 2019 | Газета «Северная звезда» | Межмуниципальный |
| 18 | «На стыке: опыт и молодость» | Газета «Северная звезда» | Межмуниципальный |
| 19 | «У нефтяных истоков» 7 сентября | «Стрежевское радио» | Межмуниципальный |
| 20 | «Вторая попытка» 7 сентября 2019 | Газета «Северная звезда» | Межмуниципальный |
| 21 | «Вместе ярче» 19 сентября 2019 | Газета «Северная звезда» | Межмуниципальный |
| 22 | «Играли роботы… в футбол» 17 октября 2019 | Газета «Северная звезда» | Межмуниципальный |
| 23 | «Конструкция растет» 21 ноября 2019 | Газета «Северная звезда» | Межмуниципальный |
| 24 | «Читать – себя уважать» 28 ноября2019 | Газета «Северная звезда» | Межмуниципальный |
| 25 | «Играем в бизнес» 7 декабря 2019 | Газета «Северная звезда» | Межмуниципальный |
| 26 | «Играем в бизнес» 7 декабря 2019 | СТВ. Программа "ФАКТ" http://www.stv-tv.ru/ | Межмуниципальный |
| 27 | «Играем в бизнес» 7 декабря 2019 | «Стрежевское радио» | Межмуниципальный |
| 28 | Телерепортаж о юных талантах «Роснефть-класса» МОУ «СОШ №4»г.Стрежевой | ГТРК «Россия-1» Вести-Томск , выпуск 17.20 от 12.12.19 :https://www.tvtomsk.ru/vesti_tomsk.html | Федеральный |
| 29 | «Городской Олимп» 28 декабря 2019 | Газета «Северная звезда» | Межмуниципальный |
| 30 | «На главной ёлке страны» 31 декабря 2019 | Газета «Северная звезда» | Межмуниципальный |
| 31 | Информационное письмо о проведении семинара – практикум «Эффективные образовательные технологии как средство реализации ФГОС на предметах гуманитарного цикла» | Интернет-ресурс Сайт РЦРО | Федеральный |
| 32 | Информационное письмо об итогах проведения семинара – практикум «Эффективные образовательные технологии как средство реализации ФГОС на предметах гуманитарного цикла» | Интернет-ресурс Сайт РЦРО | Федеральный |
| 33 | Информационное письмо о проведении обучающего семинара «Учимся управлять вместе» для родителей, обучающихся 8 -10 классов, педагогов общеобразовательных учреждений | Интернет-ресурс Сайт РЦРО | Федеральный |
| 34 | Информационное письмо об итогах проведения обучающего семинара «Учимся управлять вместе» для родителей, обучающихся -8 -10 классов, педагогов общеобразовательных учреждений | Интернет-ресурс Сайт РЦРО | Федеральный |
| 35 | Информационное письмо о проведении сетевой научно-практической конференции старшеклассников «Мир и я: стратегия открытий и преобразований» | Интернет-ресурс Сайт РЦРО | Федеральный |
| 36 | Итоги проведения сетевой научно-практической конференции старшеклассников «Мир и я: стратегия открытий и преобразований» | Интернет-ресурс Сайт РЦРО | Федеральный |
| 37 | Информационное письмо о проведении Межрегионального семинара по представлению опыта по эффективному использованию инновационных ИКТ - технологий в образовательном процессе в формате «ИКТ - посиделки». | Интернет-ресурс Сайт РЦРО | Федеральный |
| 38 | Информационное письмо о проведении дистанционного конкурса методических разработок, сценариев уроков, внеклассных и внеурочных занятий с использованием современных ИКТ-технологий «Калейдоскоп идей!» | Интернет-ресурс Сайт РЦРО | Федеральный |
| 39 | Информационное письмо об итогах проведения Межрегионального семинара по представлению опыта по эффективному использованию инновационных ИКТ - технологий в образовательном процессе в формате «ИКТ - посиделки». | Интернет-ресурс Сайт РЦРО | Федеральный |
| 40 | Информационное письмо об итогах проведения дистанционного конкурса методических разработок, сценариев уроков, внеклассных и внеурочных занятий с использованием современных ИКТ-технологий «Калейдоскоп идей!» | Интернет-ресурс Сайт РЦРО | Федеральный |
| 41 | Информационное письмо о проведении образовательного события для обучающихся и педагогов 4 классов всех школ города игра-конкурс «Интеллектуальный калейдоскоп» | Интернет-ресурс Сайт РЦРО | Федеральный |
| 42 | Информационное письмо об итогах проведения образовательного события для обучающихся и педагогов 4 классов всех школ города игра-конкурс «Интеллектуальный калейдоскоп» | Интернет-ресурс Сайт РЦРО | Федеральный |
| 43 | Информационное письмо о проведении сетевого мероприятия «Соревнование по робототехнике в категории «Робофутбол» | Интернет-ресурс Сайт РЦРО | Федеральный |
| 44 | Итоги проведения сетевого мероприятия «Соревнование по робототехнике в категории «Робофутбол» | Интернет-ресурс Сайт РЦРО | Федеральный |
| 45 | Информационное письмо о проведении сетевого мероприятия «Интеллектуальная игра-конкурс «Математический лабиринт» для обучающихся 8 классов» | Интернет-ресурс Сайт РЦРО | Федеральный |
| 46 | Информационное письмо об итогах проведения сетевого мероприятия «Интеллектуальная игра-конкурс «Математический лабиринт» для обучающихся 8 классов» | Интернет-ресурс Сайт РЦРО | Федеральный |
| 47 | Информационное письмо о проведении сетевого мероприятия Конференция «Современные подходы к организации урочной и внеурочной деятельности в свете реализации ФГОС начального и основного общего образования и новых национальных проектов «Образование». Проблемы, перспективы, новые возможности» | Интернет-ресурс Сайт РЦРО | Федеральный |
| 48 | Информационное письмо об итогах проведения сетевого мероприятия конференции «Современные подходы к организации урочной и внеурочной деятельности в свете реализации ФГОС начального и основного общего образования и новых национальных проектов «Образование». Проблемы, перспективы, новые возможности» | Интернет-ресурс Сайт РЦРО | Федеральный |
| 49 | Статья «Каникулы – плодотворное время для самообразования и повышения методической грамотности педагогов!» | Официальный сайт МОУ «СОШ №4» | Федеральный |
| 50 | Информационное письмо о проведении повышения квалификации на базе РВЦИ МОУ «СОШ №4 » в формате стажировки по теме «Формирование профессиональных компетентностей педагогов для эффективной организации образовательного процесса как средство достижения инновационного качества образования» | Интернет-ресурс Сайт РЦРО | Федеральный |
| 51 | Информационное письмо Об итогах проведения повышения квалификации на базе РВЦИ МОУ «СОШ №4 » в формате стажировки по теме «Формирование профессиональных компетентностей педагогов для эффективной организации образовательного процесса как средство достижения инновационного качества образования» | Интернет-ресурс Сайт РЦРО | Федеральный |
| Всего публикаций -51. В том числе телевидение -4, радио -3, газеты - 23 , интернет-ресурсы -21. В том числе межмуниципального уровня - 29, федерального уровня – 22. |  |  |  |

X. Повышение квалификации на базе РВЦИ в рамках проведения курсов ПК в формате стажировок

| № п/п | Рабочие программы ПК, программы стажировки, разработанные педагогами и руководителями ОУ в 2019 г. | Рабочие программы ПК, программы стажировки, реализованные педагогами и руководителями ОУ в 2019г. | Количество педагогов и руководителей, прошедших повышение квалификации на базе РВЦИ в 2019г. | Количество педагогов и руководителей ОУ, работавших в качестве преподавателей на курсах ПК, стажировках на базе РВЦИ в 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Формирование профессиональных компетентностей педагогов для эффективной организации образовательного процесса как средство достижения инновационного качества образования» | «Формирование профессиональных компетентностей педагогов для эффективной организации образовательного процесса как средство достижения инновационного качества образования» | 27 | 16 |

XI. Участие РВЦИ в различных формах экспертной деятельности, в т.ч. связанной с оценкой качества образования (муниципального и выше уровня)

Не предусмотрено проектом в 2019году.

XII. Сведения о результатах реализации сетевого инновационного проекта за отчетный период

| Результат | Достигнут/не достигнут |  |
| --- | --- | --- |
| Задача 1. Создать сетевое сообщество общеобразовательных школ, как основных субъектов деятельности, осваивающих образовательные технологии, партнерских организаций |  |  |
| Результат 1. Заключены договоры о совместной деятельности с партнерскими организациями | Достигнут |  |
| Результат 2. Создано сетевое сообщество | Достигнут |  |
| Результат 3. Сформированы рабочие связи в рамках сетевого содружества, объединяющего школьников, педагогов, ученых и бизнесменов. | Достигнут |  |
| Задача 2. Через созданное образовательное пространство вовлечь обучающихся в научную и инновационную деятельность, развить у них умения исследовательского характера, сформировать коммуникативные, регулятивные и др. ключевые компетенции, повысить мотивацию к изучению различных предметных дисциплин. |  |  |
| Результат 1. Обучающиеся вовлечены в научную и инновационную деятельность через участие в интеллектуальных играх, научно-практической конференции. | Достигнут |  |
| Результат 2. Создано образовательное пространство, способствующее самореализации и социализации личности. | Достигнут |  |
| Результат 3. Создана система выявления и индивидуального сопровождения школьников | Достигнут |  |
| Результат 4. Повышена мотивация к изучению различных предметных дисциплин, к участию в образовательных программах | Достигнут |  |
| Результат 5. Сформированы навыки делового общения. | Достигнут |  |
| Результат 6. На практике применены конкретные знания из различных предметных областей | Достигнут |  |
| Результат 7. Проведено 6 сетевых мероприятий, повышающих уровень качества образования | Достигнут |  |
| Задача 3. Смотивировать педагогов на активное применение в учебно-воспитательном процессе образовательных ресурсов и эффективных технологий |  |  |
| Результат 1. Проведено 3 мероприятия для педагогических и др. работников общеобразовательных учреждений городского округа Стрежевой и Александровского района |  | Достигнут |
| Результат 2. В учебно-воспитательном процессе используются образовательные ресурсы, эффективные технологии. |  | Достигнут |
| Задача 4. Установить крепкие связи с ведущими организациями науки и индустрии, в рамках которых разрабатываются исследовательские проекты. |  |  |
| Результат 1. По итогам сетевой научно-практическая конференции старшеклассников «Мир и я: стратегия открытий и преобразований» лучшие работы представлены и стали призёрами на всероссийской сетевой научно-практической конференции исследовательских и проектных работ. |  | Достигнут |
| Результат 2. Совместно с социальными партнерами разработаны сценарии мероприятий для обучающихся образовательных учреждений – участников сетевых событий. |  | Достигнут |
| Задача 5. Усовершенствовать методическую и материально-техническую базу школы: приобрести учебную, научно-методическую литературу, развивающие игры и лабораторное оборудование для проведения экспериментов |  |  |
| Результат 1. Приобретена учебная, научно-методическая литература, лабораторное оборудование для проведения экспериментов в области различных предметных дисциплин |  | Достигнут |
| Результат 2. Укреплена материально-техническая база |  | Достигнут |
| Задача 6. Включить в деятельность по созданию условий для реализации инновационного Проекта родительскую общественность, Представителей Совета Учреждения, Молодежного Парламента г.о. Стрежевой, Совета молодых специалистов ОАО «Томскнефть» ВНК |  |  |
| Результат 1. Представители родительской общественности, Совета Учреждения, Молодежного Парламента г.о. Стрежевой, Совета молодых специалистов ОАО «Томскнефть» ВНК привлечены к организации и участию в образовательных мероприятиях |  | Достигнут |
| Задача 7. Организовать информирование социально-образовательных партнеров, родителей и учащихся о ходе. |  |  |
| Результат 1. Ход проводимых мероприятий и результатах деятельности РВЦИ освещается в СМИ |  | Достигнут |

XIII. Эффективность деятельности и прогноз развития СИП

| Внешние эффекты от реализации сетевого инновационного проекта | Эффект 1. Повысился уровень профессионального мастерства педагогов по различным предметным областям |
| --- | --- |
| Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации сетевого инновационного проекта за отчетный период | Проведена стажировка для педагогов. Эффект 2. Увеличилась доля педагогов, повысивших квалификацию через участие в семинарах Эффект 3. Увеличилось количество педагогов, изъявивших желание пройти и прошедших аттестацию на 1 и высшую категории Эффект 4. Наблюдается позитивная динамика охвата учащихся научно-исследовательской и проектной работой Эффект 5. Возрос уровень метапредметных результатов у школьников. |
| Описание методов и критериев мониторинга эффективности реализации проекта. Результаты самооценки | Положительная динамика результатов государственной итоговой аттестации, результативное участие в предметных олимпиадах. - Увеличился средний балл по ряду предметов - Увеличилось количество выпускников - участников ЕГЭ, набравших более 81 балла. - Сохранилось первенство в муниципальном этапе и увеличилось количество победителей и призёров регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников. В региональном этапе ВОШ приняли участие 22 обучающихся (5 призёров по 6 предметам). - Увеличилось количество победителей, призёров и участников научно-практических конференций школьников на 23,5%. Возрос интерес педагогических работников к сетевым семинарам. Увеличилось количество педагогов, повысивших квалификацию через участие в межмуниципальных сетевых мероприятий. Всего повысили квалификацию -100%. Анализ динамических изменений формирования метапредметных результатов учащихся производился путем сравнения полученных данных в 2017г.-2018г. и в 2018г.-2019г. Проведенный анализ показал, что у учащихся произошла положительная динамика формирования следующих УУД: Личностных УУД в сторону высокого уровня . 2016-17г.: высокий – 58,1% средний – 40,9% низкий – 1% 2017-18г.: высокий – 59% средний – 40% низкий – 1% 2018-2019г. высокий – 61% средний – 39% низкий – 0% - Коммуникативных УУД в сторону высокого уровня . 2016-17г. высокий – 47% средний– 52% низкий – 1% 2017-18г.: высокий – 59% средний – 40% низкий – 1% 2018-2019г высокий – 61% средний – 39% низкий – 0% - Познавательных УУД в сторону высокого уровня . 2016-17г.: высокий – 26% средний – 74% низкий – 0% 2017-18г.: высокий – 47% средний – 53% низкий – 0% 2018-2019г. высокий – 49% средний – 51% низкий – 0% |
| Описание и обоснование коррекции шагов по реализации проекта на следующий год | Составлен план мероприятий на 2020 год. Намечены пути решения образовательных задач по формированию позитивной мотивации школьников в области освоения различных предметов. Запланированы образовательные события для педагогов, внедрены инновационные авторские интеллектуальные продукты, выстроены мероприятия по тиражированию опыта педагогов. |
| Предложения по повышению эффективности деятельности региональной сети Ресурсно-внедренческих центров образования Томской области | Обеспечить оказание финансовой поддержки школам, получившим статус РВЦИ Томской области |