УТВЕРЖДАЮ

Директор  МОУ  «СОШ №4»

_________ Г.Н.Рябченко

# « »  _________  2017г.

# План-график реализации ФГОС НОО в МОУ «СОШ №4»

# на 2017-2018 учебный год

Цель:   управление процессом реализации ФГОС НОО в 1-4  классах, внедрения ФГОС ОВЗ в 1-х классах .

Задачи:

- Обеспечить реализацию ФГОС НОО в 1-4-х классах, внедрение ФГОС ОВЗ в 1-х классах  в МОУ «СОШ №4» в соответствии с нормативными документами регионального, муниципального и уровня ОУ.

- Обеспечить методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ в течение 2017-2018у.г.

- Скорректировать ООП НОО на 2017-2020 гг. (по необходимости,  при появлении новых нормативных документов).

- Скорректировать план  работы  рабочей группы  МОУ «СОШ №4»  по реализации  ФГОС НОО в 1-4 классах, внедрению ФГОС ОВЗ в 1-х классах.

- Создать организационные  условия  для реализации ФГОС НОО (1-4кл), внедрения ФГОС ОВЗ в 1-х классах в 2017-2018уч.г.

- Установить сетевое взаимодействие между школами города по обмену опытом в рамках реализации плана РВЦИ «На стыке наук».

- Обеспечить  финансово-экономическую базу введения ФГОС ОВЗ в 1-х классах, реализации ФГОС НОО  в МОУ «СОШ №4».

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание нормативно – правовового обеспечения внедрения ФГОС НОО |
| 1.1. | Разработка плана – графика работы с педагогическим коллективом МОУ "СОШ №4"городского округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов по реализации ФГОС НОО, в том числе по переходу на ФГОС ОВЗ в 2017-2018 уч.г. | Август | Зам.директора по УВР Н.П.Смирнова, Сварацкая Т.Я. | План-график по организации деятельности педагогического коллектива МОУ "СОШ №4" в период реализации ФГОС НОО |
| 1.2. | Внесение изменений в нормативно правовые документы: 1.Система контроля качества знаний и промежуточной аттестации. 2. Корректировка ООП НОО: 3. Разработка, корректировка Программы внеурочной деятельности, Положения о внеурочной деятельности 4.Разработка программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и обучающихся 5.Составление учебных планов, календарного графика на 2017-2018 уч.г. 6. Разработка рабочих программ по предметам | Август – сентябрь | Зам.директора по УВР: Н.П.Смирнова, Сварацкая Т.Я. О.В.Будовая, Руководители МО Учителя начальных классов | Утвержденные Положение о системе оценивания и Положение о промежуточной аттестации ООП НОО по новой структуре Положение о внеурочной деятельности Учебные планы, рабочие программы по предметам на 2017-2018 учебный год. Утверждённые программы внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и обучающихся |
| 1.3. | Разработка пакета стартовой диагностики сформированности УУД у первоклассников, методических рекомендаций по ее использованию. | Август | Психолог школы Белых Л.П. | Пакет диагностических материалов, методические рекомендации по использованию. |
| 1.4. | Разработка инструментария для мониторинга введения ФГОС НОО | Январь 2017г. | Зам.директора по УВР Н.П.Смирнова, члены творческой группы по внедрению ФГОС | Пакет методик мониторинга |
| 1.5. | Заключение договоров с родителями обучающихся 1-х классов о предоставлении общего образования ОУ между школой, муниципальным образованием и родителями (законными представителями) обучающихся. | Сентябрь 2017г | Директор МОУ «СОШ №4» Г.Н.Рябченко, классные руководители, родители обучающихся | Заключенные договора |
| 1.6 | Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями доп. образования в рамках реализации Программы внеурочной деятельности. | Сентябрь 2017 г | Зам. директора по УВР Будовая О.В. | Заключенные договора с партнёрами по реализации Программы внеурочной деятельности |
| 1.7. | Составление расписания, обеспечивающего выполнение учебного плана в соответствии с ФГОС и требований СанПин 2.4.2.2821-10 | Сентябрь 2017г | Зам. директора по УВР Н.П.Смирнова., классные руководители 1-3 классов | Оптимальное расписание в соответствии с ФГОС и требований СанПин 2.4.2.2821-10 |
| 1.8. | Анализ исполнения документов работниками ОУ: - положение о портфолио ученика; - положение о портфолио учителя; - должностные инструкции учителей начальных классов, учителей-предметников, заместителя по УВР, психолога | Ежеквартально | Директор МОУ «СОШ №4» Г.Н.Рябченко | Аналитические справки, предложения по совершенствованию содержания нормативных актов |
| 1.9 | Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней | Не реже чем раз в неделю | Директор МОУ «СОШ №4» Г.Н.Рябченко | Информация для стендов и сайта ОУ, совещаний, педагогических советов |
| II. | Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО |
| 2.1. | Диагностика уровня готовности педагогических работников к реализации ФГОС НОО | Май – август 2018г. | Зам.директора по УВР Н.П.Смирнова | Аналитическая справка, предложения в план-график реализации ФГОС НОО на 2017-2018уч.г. |
| 2.2. | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2017-2018уч.г. | Сентябрь 2017г. | Директор МОУ «СОШ №4» Г.Н.Рябченко | Штатное расписание на 2017-2018уч.г. |
|  | Составление прогноза обеспеченности кадрами на 2018-2019 уч. год и перспективу. | Октябрь 2017г. | Директор МОУ «СОШ №4» Рябченко Г.Н., зам.директора по УВР Стрюк С.А., Галимуллина А.Т., Смирнова Н.П. | План работы по заполнению выявленных вакансий |
| 2.3 | Разработка и внедрение модели методического сопровождения педагогов в условиях перехода и реализации ФГОС. | Сентябрь 2017г. | Зам.директора по УВР Стрюк С.А., организатор МР Комарова О.В. | Модель методического сопровождения педагогов в условиях перехода и реализации ФГОС ОВЗ в 2017-2018уч.г. |
| 2.4 | Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС ОВЗ, ФГОС начального и основного образования в МОУ «СОШ №4» | Сентябрь | Организатор методической работы О.В.Комарова, руководители МО | План инновационно – методической работы в 2017-2018уч.г. |
| 2.5 | Комплектование ОУ педагогическими работниками в соответствии с требованиями , предусмотренными должностными инструкциями , способными обеспечить реализацию ООП НОО | Май – август 2017г. | Директор МОУ «СОШ №4» Г.Н.Рябченко | Утверждённое штатное расписание на 2017-2018уч.г. |
| 2.6 | Корректировка плана повышения квалификации педагогических работников ОУ по вопросам реализации ФГОС НОО | Август | Зам.директора по УВР Стрюк С.А., организатор методической работы О.В.Комарова | Откорректированный план повышения квалификации |
| 2.7 | Составление заявки на курсовую переподготовку педагогических работников МОУ «СОШ №4»: учителей начальных классов, учителей предметников, на региональном уровне. | Сентябрь | Зам.директора по УВР Стрюк С.А., организатор методической работы О.В.Комарова | Заявка в ТОИПКРО |
| 2.8 | Обеспечение функционирования творческой группы по подготовке и реализации введения ФГОС НОО | В течение года | Зам.директора по УВР Н.П.Смирнова | План работы творческой группы по подготовке и реализации введения ФГОС НОО на 2017-2017уч.г. |
| 2.9 | Разработка и утверждение рабочих программ учителей 1-4-х классов | Август | Зам.директора по УВР Н.П.Смирнова., руководители МО | Утверждённые рабочие программы по предметам и по внеурочной деятельности. |
| 2.10 | Организация участия педагогов в конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам реализации ФГОС НОО | В течение года | Организатор методической работы О.В.Комарова Зам.директора по УВР Н.П.Смирнова | Повышение квалификации педагогов. |
| 2.11 | Организация изучения инструктивно-методических и нормативных актов МО и науки РФ, Департамента образования и науки Томской области, Управления образования по вопросам введения ФГОС НОО | В течение года | Организатор методической работы О.В.Комарова Зам.директора по УВР Н.П.Смирнова | Индивидуальный план профессионального развития педагогов |
| 2.12 | Составление прогноза обеспечения кадрами на 2018-2019год и перспективу | Апрель 2018г. | Директор МОУ «СОШ №4» Г.Н.Рябченко | План работы по заполнению выявленных вакансий |
| III. | Создание финансового обеспечения внедрения ФГОС НОО |
| 3.1 | Проведение тарификации педагогических работников на 2017-2018уч. г. С учетом участия в процессе реализации ФГОС НОО | Сентябрь | Директор МОУ «СОШ №4» Г.Н.Рябченко | Тарификация 2017-2018уч.г. |
| 3.2 | Совершенствование новой системы оплаты труда работников МОУ «СОШ №4», ориентированной на результат в условиях перехода на ФГОС ОО | Сентябрь | Директор МОУ «СОШ №4» Г.Н.Рябченко | Новая система оплаты труда работников МОУ «СОШ №4», ориентированной на результат в условиях перехода на ФГОС ОО |
| 3.3 | Заключение эффективных трудовых контрактов с педагогическими работниками | Октябрь-ноябрь 2017г. | Директор МОУ «СОШ №4» Г.Н.Рябченко | Заключенные эффективные трудовые контракты с педагогическими работниками на 2017г. |
| 3.4 | Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Корректировка Программы наращивания ресурсов в соответствии с ФГОС | Август | Начальник АХЧ Н.В.Сазонова Контрактный управляющий Мосейчук Ю.В. | Программа наращивания ресурсов до 2020г |
| 3.5 | Анализ направлений реализации внебюджетной деятельности, поиск дополнительных источников финансирования ФГОС НОО | Сентябрь-октябрь 2017 г., май-июнь 2018г. | Директор МОУ «СОШ №4» Г.Н.Рябченко | Предложения по развитию внебюджетной деятельности МОУ «СОШ №4». |
| 3.6 | Составление сметы расходов на реализацию обязательной части ООП НОО и реализацию исполнения требований ФГОС в части организации внеурочной деятельности обучающихся | Июнь – август 2017г., май-июнь 2018г. | Директор МОУ «СОШ №4» Г.Н.Рябченко Начальник АХЧ Н.В.Сазонова Контрактный управляющий Мосейчук Ю.В. | Смета на новый учебный год |
| 3.7 | Заказ учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | Март 2017г. | Зав.библиотекой Л.М.Мырзенко | Заявка |
| 3.8 | Анализ направлений реализации внебюджетной деятельности, поиск дополнительных источников финансирования ФГОС НОО. |  | Директор МОУ «СОШ №4» Г.Н.Рябченко Совет учреждения | Предложения в положение о внебюджетной деятельности ОУ, создание инициативной группы по развитию внебюджетной деятельности МОУ «СОШ №4». |
| 3.9 | Планирование бюджета. Составление сметы расходов на реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего образования и реализацию исполнения требований ФГОС в части организации внеурочной деятельности обучающихся. | Сентябрь-октябрь 2017г. | Директор МОУ «СОШ №4» Г.Н.Рябченко Совет учреждения | Смета на 2018г. |
| IV. | Создание материально – технического обеспечения внедрения ФГОС НОО |
| 4.1 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | До 1.09.2018 г. В течение года | Директор МОУ «СОШ №4» Г.Н.Рябченко Начальник АХЧ Н.В.Сазонова. Контрактный управляющий Мосейчук Ю.В. | План оснащенности МТБ. Заявки. Паспорта кабинетов |
| 4.2 | Оснащение кабинетов в соответствии с требованиями к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений | В течение года | Директор МОУ «СОШ №4» Г.Н.Рябченко Начальник АХЧ Н.В.Сазонова. Контрактный управляющий Мосейчук Ю.В. классные руководители | Заявки. Паспорта кабинетов |
| 4.3 | Соблюдение норм СанПиНа в образовательном процессе 1-4-х классов по ФГОС НОО | В течение года | Зам.директора по УВР Н.П.Смирнова., инженер по ОТ и ТБ Ю.А.Перовская | Аналитическая справка. Приказ. |
| 4.4 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | В течение года | Директор МОУ «СОШ №4» Г.Н.Рябченко Начальник АХЧ Н.В.Сазонова Контрактный управляющий Мосейчук Ю.В. | Материально -техническая база реализации ФГОС НОО в соответствии с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда работников образовательного учреждения. |
| 4.5 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | В течение года | Директор МОУ «СОШ №4» Г.Н.Рябченко Зав.БИЦ Л.М.Мырзенко Контрактный управляющий Мосейчук Ю.В. | План-заявка на учебные/электронные издания, включая справочно –библиографические и периодические издания. |
| 4.6 | Обеспечение доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение года | Электроник Соломин Р.К. |  |
| 4.7 | Анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. С учетом закупок 2017 года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС НОО в новом учебном году: - количество и качество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; - анализ работы Интернет-ресурсов; - условий для реализации внеурочной деятельности; -учебной и учебно-методической литературы ОУ | Март – апрель 2018г. | Директор МОУ «СОШ №4» Г.Н.Рябченко Начальник АХЧ Н.В.Сазонова Электроник Соломин Р.К.. | База данных по материально-техническому обеспечению МОУ «СОШ №4», база учебной и учебно-методической литературы, аналитическая справка, финансово-экономическое предложения по обновлению материально-технической и учебной баз МОУ «СОШ №4». |
| 4.8 | Коррекция Программы наращивания материально технических ресурсов в соответствии с требованиями ФГОС. | В течение года | Зам.директора по УВР Н.П.Смирнова, Начальник АХЧ Н.В.Сазонова Контрактный управляющий Мосейчук Ю.В. | Скорректированная Программа наращивания материально технических ресурсов начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС |
| 4.9 | Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-4-х классов | До 5 сентября | Зав.БИЦ Л.М.Мырзенко , учителя, работающие в 1-4- х классах | Отчет |
| 4.10 | Проверка обеспеченности учителей 1-4-х классов методическими рекомендациями и учебными пособиями, электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | До 25 августа 2018г. | Зам.директора по УВР Н.П.Смирнова. Зав.библиотекой Л.М.Мырзенко , | Аналитическая справка, предложения по закупке методической литературы, программ |
| 4.11 | Подготовка к 2017-2018уч. Г.: - инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС в части будущих 1-х классов - корректировка плана закупок и сметы 2018– 2018уч. Года. - составление проекта сметы и плана закупок на 2018– 2017уч.г. | Апрель-май 2018 г. | Начальник АХЧ Н.В.Сазонова Контрактный управляющий Мосейчук Ю.В. учителя 4-х классов | Дополнение базы данных по материально-техническому обеспечению МОУ «СОШ №4», базы учебной и учебно-методической литературы, аналитическая справка, сметы и планы закупок |
| 4.12 | Паспортизация кабинетов | Май – август 2018 | Заведующие кабинетами | Паспорт учебного кабинета |
| V. | Поэтапное введение ФГОС ОВЗ; реализация ФГОС НОО. Создание организационно – информационного обеспечения внедрения ФГОС ОВЗ; реализации ФГОС НОО |
| 5.1 | Внедрение ФГОС ОВЗ в параллели 1-х классов | Сентябрь 2017г. В течение года | Коллектив МОУ «СОШ №4». | Реализация ООП НОО; внедрение ФГОС ОВЗ. |
| 5.2 | Публикации на сайте школы материалов по введению ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ | В течение года | Зам.директора по УВР Н.П.Смирнова, Сварацкая Т.Я. ответственный за сайт С.А.Стрюк | Обновление сайта |
| 5.3 | Осуществление информационной и разъяснительной работы среди родителей обучающихся 1-4-х классов по вопросам введения ФГОС НОО; 1-х классов ФГОС ОВЗ | В течение года | Зам.директора по УВР Н.П.Смирнова. Сварацкая Т.Я., классные руководители 1-4-х классов | Анкеты, публикации, протоколы родительских собраний |
| 5.4 | Организация публичной отчётности о ходе введения ФГОС НОО | В течение года | Директор МОУ «СОШ №4» Г.Н.Рябченко | Публичный доклад |
| 5.5 | Предоставление заявок на внесение инновационного педагогического опыта введения ФГОС НОО в городской банк данных | Май 2018г. | Организатор методической работы О.В.Комарова | Информационные карты на педагогов в городском банке данных. |
| 5.6 | Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования: - заключение договоров с учреждениями; - согласование расписания занятий по внеурочной деятельности | Август 2017 г. | Директор МОУ «СОШ №4»Г.Н.Рябченко Зам.директора по УВР: Н.П.Смирнова, Сварацкая Т.Я. О.В.Будовая | Утвержденное расписание занятий, план взаимодействия с учреждениями дополнительного образования на 2017-2018уч.г. |
| 5.7 | Организация участия МОУ «СОШ №4» в Федеральном мониторинге реализации ФГОС НОО | В течение года | Зам.директора по УВР Н.П.Смирнова, О.В.Будовая | Аналитический материал на сайте Федерального мониторинга |
| 5.8 | Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС НОО | Апрель-май 2018г | Психолог, учителя 1-4-х и будущих 1-х кл. | Аналитическая справка, предложения в план-график реализации ФГОС НОО на 2018-2019 уч.г. |
| 5.9 | Анализ результатов мониторинга реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ в 2017-2018 уч.г. и принятие управленческих решений | Май – июнь.2018 г. | Директор МОУ «СОШ №4» Г.Н.Рябченко Зам.директора по УВР: Н.П.Смирнова, Сварацкая Т.Я. О.В.Будовая | Локальные акты на основании аналитических материалов |
| 5.10 | Организация сетевого взаимодействия учителей начальных классов по обсуждению вопросов реализации ФГОС НОО, внедрения ФГОС ОВЗ и обмену опытом | В течение года | Ответственный за сайт МОУ «СОШ №4», заместитель директора по УВР Стрюк С.А. Зам.директора по УВР Смирнова Н.П. , Сварацкая Т.Я. | Функционирующий канал; статистика посещаемости сайта; ежемесячный анализ проблем, вынесенных на обсуждение; рекомендации по использованию размещенного опыта участие в вебинарах. |
| 5.11 | Информирование всех участников о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ: - размещение информации на Интернет - сайте МОУ СОШ №4; -обсуждение содержания основной образовательной программы начального общего образования; - организация доступа педагогических работников ОУ к постоянно-действующим консультационным пунктам, семинарам, тьюторским центрам (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС НОО. - Обеспечение доступа к информационно – образовательным ресурсам, техническим средствам обучения обучающихся 1-4-х классов -Информирование родителей первоклассников о готовности ОУ к переходу на ФГОС, -Представление общественности публичных докладов по переходу на ФГОС. -Публикация статей об Основной образовательной программе НОО МОУ «СОШ №4» в СМИ. | В течение года | Директор МОУ «СОШ №4» Рябченко Г.Н. Зам.директора по УВР Смирнова Н.П. Сварацкая Т.Я. Будовая О.В. Руководитель сайта Стрюк С.А., Зам.директора по УВР Смирнова Н.П. Зав. библиотекой Мырзенко Л.М., Электроник | Информированность участников образовательного процесса Аналитическая справка по результатам опроса, предложения по совершенствованию реализации ФГОС НОО в 1-х классах в 2017-2018 уч.г |
| 5.12 | Проведение родительских собраний обучающихся 1,2,3,4-х классов, будущих первоклассников |  | Зам.директора по УВР Смирнова Н.П. Будовая О.В. | Протоколы родительских собраний, |
| 5.13 | Индивидуальные консультации для родителей первоклассников, учителей начальной школы, иных специалистов |  | Зам.директора по УВР Смирнова Н.П., Сварацкая Т.Я., Будовая О.В., творческая группа учителей-разработчиков, руководители МО | Аналитическая справка по результатам опроса, предложения по совершенствованию реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ в 1-х классах в 2017-2017уч.г |
| 5.14 | Создание медиатеки: -банк конспектов, технологических карт уроков (занятий), -презентаций, контрольных заданий для 1-4-х классов; статьи учителей, других специалистов из серии «Из опыта работы по реализации ФГОС НОО» |  | Творческая группа учителей-разработчиков, руководители МО | Банк конспектов, презентаций, контрольных заданий, статей в «Электронной учительской» МОУ «СОШ №4» |
| VI. | Создание методического обеспечения внедрения ФГОС ОВЗ, реализации ФГОС НОО |
| 6.1 | Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального мониторинга ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ по всем предметам 1-4-х классов | Сентябрь 2017 г. Декабрь 2017 г. | Зав.библиотекой Л.М.Мырзенко , учителя 1-4-х и будущих 1-х классов | Аналитическая справка, заявка на приобретение литературы, максимально полный перечень учебной и учебно-методической литературы |
| 6.2 | Создание медиатеки: - электронные версии учебно-методической литературы в соответствии с перечнем - банк конспектов уроков (занятий), презентаций, контрольных заданий для учащихся 1-4-х классов; | Обновление информации не реже, чем раз в четверть | Ответственный за сайт Стрюк С.А. Зам.директора по УВР Н.П.Смирнова., Зав.библиотекой Л.М.Мырзенко, учителя,работающие в 1-4-х классах | Обновляемый электронный банк |
| 6.3 | Проведение заседаний МО в течение учебного года: - формирование УУД: первый опыт (по предметно); - роль внеурочной деятельности в формировании УУД; - возможности реализации ФГОС ОВЗ в 1-х классах, ФГОС НОО во всех классах начальной школы; - вопросы преемственности в подготовке будущих первоклассников к обучению по ФГОС НОО; - ИКТ в деятельности учителя начальных классов. | Раз в месяц | Зам.директора по УВР Н.П.Смирнова, Сварацкая Т.Я., творческая группа учителей-разработчиков, руководители МО | Обобщенный опыт и методические рекомендации для учителей ОУ, материалы для сайта и медиатеки |
| 6.4 | Методическое обеспечение внеурочной деятельности в 1-4-х классах: - анализ результатов реализации внеурочной деятельности и рабочих программ ООП; - анализ модели внеурочной деятельности и при необходимости внесение корректив | Май 2018 г. | Зам.директора по УВР: О.В.Будовая Н.П.Смирнова., педагоги, ведущие занятия по внеурочной деятельности | Утвержденная ООП и модель внеурочной деятельности с учетом корректив, рекомендации по организации и методике реализации внеурочной деятельности в 1-4-х классах педагогов дополнительного образования |
| VII. | Мониторинг результативности организационного обеспечения введения ФГОС |
| 7.1 | Обеспечение контроля процессов введения ФГОС в начальной школе. План внутришкольного контроля. | В течение года | Зам.директора по УВР Н.П.Смирнова, Сварацкая Т.Я. О.В.Будовая | Аналитический материал результатов внедрения ФГОС на начальном уровне обучения в МОУ «СОШ №4». |
| 7.2 | Организация мониторинга достижений обучающихся по программам ФГОС по двум составляющим: - результаты овладения основными знаниями - овладение универсальными учебными действиями. | По особому плану в течение года | Зам.директора по УВР: Н.П.Смирнова, О.В.Будовая, творческая группа учителей-разработчиков, руководители МО | Оценка достижений обучающихся Аналитические справки, отчёты Карта достижений обучающихся |
| 7.3 | Осуществление мониторинга результатов (личностных, метапредметных, предметных) | По особому плану в течение года | Зам.директора по УВР: Н.П.Смирнова, творческая группа учителей-разработчиков, руководители МО | Оценка достижений обучающихся Аналитические справки, отчёты. Карта достижений обучающихся. |
| 7.4 | Внутришкольный контроль за выполнением рекомендаций ФГОС по организации учебного процесса | В течение года | Зам.директора по УВР: Н.П.Смирнова, О.В.Будовая. | Аналитические справки, отчёты. |
| 7.5 | Исследование удовлетворенности родителей предлагаемыми образовательными услугами в соответствии с требованиями ФГОС | Май 2018г. | Зам.директора по УВР: Н.П.Смирнова, О.В.Будовая. | Анкеты, сводные данные уровня удовлетворённости родителями обучающихся 1-4-х классов |
| 7.6 | Обобщение опыта реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ в ОУ: - анализ работы учителей, педагогов дополнительного образования, психолога, заместителя директора; - подготовка материалов для публичного отчета | Май 2018г. | Директор МОУ «СОШ №4»Г.Н.Рябченко Зам.директора по УВР: Н.П.Смирнова, Сварацкая Т.Я., О.В.Будовая, творческая группа учителей-разработчиков, руководители МО. | Материалы для публичного отчета |

Исполнитель заместитель директора по УВР

Смирнова Н.П., 5-76-32