
****

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | образования МОУ «СОШ № 4», разработанная в апреле 2020 года. Протокол заседания ЭАС по утверждению программ. Приказ об утверждении ООП СОО. |
| 1.5 | Разработка и корректировка Программы внеурочной деятельности | в течение всего периода | Зам. директора по УВР Будовая О.В. | Положение о внеурочной деятельности. Утверждённые программы внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и обучающихся | Положение о внеурочной деятельности. Программа внеурочной на сайте МОУ «СОШ №4». Приказ об утверждении ежегодных планов внеурочной деятельности. |
| 1.6 | Внесение изменений и пополнение нормативно-правовой базы ООУ по введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, подготовки введения ФГОС СОО | в течение всего периода | Директор Рябченко Г.Н. Зам. директора по УВР Смирнова Н.П. Зам. директора по УВР Галимуллина А.Т. Зам. директора по УВР Стрюк С.А. | ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО | Приказы и другие локальные акты |
| 1.7 | Внесение изменений в «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | ноябрь 2016 | Директор Рябченко Г.Н. Зам. директора по УВР Смирнова Н.П. Зам. директора по УВР Галимуллина А.Т. Зам. директора по УВР Стрюк С.А. | Изменённое «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. | Скорректированное «Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных. Приказ об утверждении «Положения…» |
| 1.8 | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса (например, положения о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре и др.). | в течение всего периода | Директор Рябченко Г.Н. Зам. директора по УВР Смирнова Н.П. Зам. директора по УВР Галимуллина А.Т. Зам. директора по УВР Стрюк С.А. | Локальные акты, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности образовательного процесса | Приказ об утверждении локальных актов, перечень локальных актов, локальные акты  - Положение о культурно – досуговом центре.  Протокол № 380 от «02» сентября 2014 г.  Приказ № 299 от "02" сентября 2014г.  - Положение о порядке пользования школьными объектами инфраструктуры (в т.ч. лечебно - оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта)  Протокол № 380 от «02» сентября 2014 г.  Приказ № 299 от "02" сентября 2014г.  - Положение о медиатеке МБОУ СОШ № 4 городского округа Стрежевой  Протокол № 380 от «02» сентября 2014 г.  Приказ № 299 от 02.09.2014г  Положение о библиотечно- информационном центре. Приказ №304 от 12.09.2012 |
| 1.9 | Разработка локального акта «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО» с учётом горизонтальной преемственности | ноябрь 2016 | Зам. директора по УВР Смирнова Н.П. Зам. директора по УВР Галимуллина А.Т. Зам. директора по УВР Стрюк С.А. | Локальный акт «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО» с учётом горизонтальной преемственности | Приказ об утверждении локального акта «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО» с учётом горизонтальной преемственности |
| 1.10 | Обеспечение соответствия структуры и содержания официального сайта МОУ «СОШ №4» требованиям действующего законодательства (раздел "Сведения об образовательной организации", подраздел" Образовательные стандарты"). Своевременное размещение информации в подраздел «Образовательные стандарты». | в течение всего периода | Директор  МОУ «СОШ №4»  Г.Н. Рябченко | Заполненный официальный сайт МОУ «СОШ №4» требованиям действующего законодательства (раздел "Сведения об образовательной организации", подраздел" Образовательные стандарты"). Своевременное размещение информации в подраздел «Образовательные стандарты». | [Приказы об обеспечении подготовки и введения Федерального государственного образовательного стандарта общего образования в МОУ «СОШ №4» на 2016 - 2020 гг.](http://4schoolstrj.ucoz.ru/Obrazovanie/FGOS/prikaz_fgos_oo-09.2016.doc)  Материалы на сайте МОУ «СОШ №4»  План мероприятий по подготовке и реализации Федеральных государственных  образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО) в МОУ «СОШ №4» городского округа Стрежевой на 2016-2020 гг.  **Основное общее образование**  [План график по реализации ФГОС ОOО на 2016-2017 уч.год](http://4schoolstrj.ucoz.ru/Obrazovanie/FGOS/plan-grafik_fgos_ooo_2016-2017.docx)  [План график по реализации ФГОС ОOО на 2015-2016 уч.год](http://4schoolstrj.ucoz.ru/Obrazovanie/FGOS/pl-grafik_fgos_oo_12_08_2015-2016_25.10.2015.docx)  [Программа оснащенности МОУ "СОШ №4" в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2014-2020 г.](http://4schoolstrj.ucoz.ru/Obrazovanie/FGOS/programma_osnashhennosti_fgos_oo_na_sajt.doc) (скорректированная в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения…»)  [**КАРТА САМООЦЕНКИ**готовности МОУ «СОШ № 4» к  реализации  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)](http://4schoolstrj.ucoz.ru/Obrazovanie/FGOS/karta_samoocenki_fgos_ooo-10ijunja_2015.doc) июнь 2016, 2017, 2018, 2019 годы  [ООП ООО МОУ «СОШ №4» на 2014-2020 гг](http://strijschool4.ucoz.ru/foto/FGOS/OOP_OOO/02_celevoj_razdel.doc)  [Приказ об утверждении Программы оснащённости МОУ СОШ № 4  в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2014-2020 гг.](http://strijschool4.ucoz.ru/foto/FGOS/OOP_OOO/prikaz_ob_utverzhdenii_programmy.jpg)  **Начальное общее образование**  [План-график внедрения ФГОС НОО в МОУ «СОШ №4» на 2015-2016 учебный год](http://4schoolstrj.ucoz.ru/Obrazovanie/FGOS/plan_grafik_2015-2016_nachalnogo_obr.doc)  [**Основная образовательная программа начального общего образования**](http://4schoolstrj.ucoz.ru/Obrazovanie/Programmi/oop_noo.zip)  **Повышение квалификации педагогов**  [**Перспективный план повышения квалификации педагогов (адресность и персонификация на 2015-2018 гг.)**](http://4schoolstrj.ucoz.ru/Strykt_ypravlen/perspektivnyj_plan_povyshenija_kvalifikacii_oktjab.docx) |
| **2. Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОО** | | | |  |  |
| 2.1 | Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП ООО, ООП СОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования | ежегодно | Директор  МОУ «СОШ №4»  Г.Н. Рябченко | Смета на каждый новый учебный год. Программа наращивания ресурсов  до 2020 г. | Тарификация на каждый учебный год. Информация о расчетах и механизме формирования расходов, необходимых для реализации ООП ООО, заверенная учредителем. |
| 2.2 | Внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах, порядке и размерах премирования, других локальных актов | в течение всего периода в соответствии с нормативными документами | Директор  МОУ «СОШ №4»  Г.Н. Рябченко | Измененное Положение о стимулирующих выплатах, порядке и размерах премирования, других локальных актов | Коллективный договор МОУ «СОШ №4» с внесенными изменениями, в том числе в Положение о стимулирующих выплатах, порядке и размерах премирования, других локальных актов |
| 2.3 | Обеспечение реализации ООП в образовательных организациях, реализующих ФГОС ООО, в соответствии с утвержденными нормативами объема средств | ежегодно | Директор  МОУ «СОШ №4»  Г.Н. Рябченко | Реализация ООП ООО в МОУ «СОШ №4» в соответствии с утвержденными нормативами объема средств |  |
|  | **3. Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОО** | | |  |  |
| 3.1 | Обеспечение функционирования школьных групп, муниципальной рабочей работы, муниципального координационного совета по подготовке и реализации ФГОС ОО. | в течение всего периода, ежегодное обновление по мере необходимости | Зам. директора по УВР Галимуллина А.Т. | Функционирование школьных групп по подготовке и реализации ФГОС ОО | Планы работы школьных творческих групп по подготовке и реализации ФГОС ООО. Протоколы заседаний групп. |
| 3.2 | Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся основной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов плана, формируемого участниками образовательного процесса части учебного плана, включая внеурочную деятельность. Проведение опроса родителей, обучающихся. | ежегодно | Директор Рябченко Г.Н. Зам. директора по УВР Галимуллина А.Т. | Инструментарий для изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся основной ступени общего образования и запросов родителей по использованию часов плана, формируемого участниками образовательного процесса части учебного плана, включая внеурочную деятельность. Проведение опроса родителей, обучающихся. | Анализ итогов анкетирования родителей, обучающихся основной школы. Учебный план, план внеурочной деятельности с учетом запросов родителей и обучающихся. |
| 3.3 | Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Проведение диагностических мероприятий с педагогами. | ежегодно | Зам. директора по УВР Стрюк С.А. организатор методической работы Комарова О.В. | Разработанный диагностический инструментарий для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ООО. Проведение диагностических мероприятий с педагогами. | Анализ итогов диагностики (в отчетах по ФГОС ООО) |
| 3.4 | Определение оптимальной модели организации образовательного процесса, обеспечивающей вариативность внеурочной деятельности обучающихся | апрель текущего года | Директор Рябченко Г.Н. Зам.директора по УВР Будовая О.В. | Оптимальная модель организации образовательного процесса, обеспечивающая вариативность внеурочной деятельности обучающихся | Модель внеурочной деятельности школы основана на оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения – программе внеурочной деятельности школьников, воспитательных программах классных руководителей.  Описание модели организации образовательного процесса. |
| 3.5 | Создание и реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования | до сентября текущего года | Директор Рябченко Г.Н. Зам.директора по УВР Будовая О.В | Модель взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования | Договоры о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования детей, организациями культуры и спорта. |
| 3.6 | Разработка, внесение дополнений в должностные инструкции работников МОУ «СОШ №4» с учетом новых требований к нормированию труда педагогических и руководящих работников образования | август 2016 | Директор Рябченко Г.Н. Зам. директора по УВР Галимуллина А.Т. | Должностные инструкции работников МОУ «СОШ №4» с учетом новых требований к нормированию труда педагогических и руководящих работников образования с внесёнными дополнениями | Приказ об утверждении должностных инструкций (учителя 6,7,8,9-х классов).  Локальный акт о нормировании труда. |
| 3.7 | Проведение диагностического мониторинга в 5-6-х классах по математике и русскому языку. Предоставление сводной информации в УО | ежегодно | Директор Рябченко Г.Н. Зам. директора по УВР Галимуллина А.Т. | Диагностический мониторинг в 5- 6-х классах по математике и русскому языку. Предоставление сводной информации в УО | Сводная информация в УО в отчетах МОУ «СОШ №4» по ФГОС ООО |
| 3.8 | Разработка инструментария по оценке эффективности использования приобретённых электронных образовательных ресурсов. | ноябрь 2016 | Директор Рябченко Г.Н. Зам. директора по УВР Галимуллина А.Т. | Инструментарий по оценке эффективности использования приобретённых электронных образовательных ресурсов. | Аналитическая справка. |
| 3.9 | Разработка плана внутришкольного контроля за подготовкой к введению ФГОС ООО, ФГОС СОО | ежегодно | Директор Рябченко Г.Н. Зам. директора по УВР Смирнова Н.П. Зам. директора по УВР Галимуллина А.Т. Зам. директора по УВР Стрюк С.А. | План внутришкольного контроля за подготовкой к введению ФГОС ООО, ФГОС СОО | План внутришкольного контроля в части ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и его реализация |
| **4. Кадровое обеспечение и организационно-методическое сопровождение введения и реализации ФГОС ОО** | | | |  |  |
| 4.1 | Разработка/ корректировка плана (раздела плана) методической работы ООУ, УО с учётом обеспечения сопровождения введения ФГОС ОО | до сентября текущего года | Зам. директора по УВР  Стрюк С.А., Организатор методической работы  Комарова О.В., руководители МО | План инновационно – методической работы в 2016-2017уч.г. | Приказ об утверждении плана методической работы № 229 от 31. 05.2016г.  План методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС ООО). |
| 4.2 | Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования с учетом системно-деятельностного подходов. | постоянно | Зам. директора по УВР  Стрюк С.А., организатор методической работы  Комарова О.В. | Откорректированный план повышения квалификации | Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей основной школы, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС ООО на 01.06.2016 г. № 229 от 31. 05.2016г. |
| 4.3 | Совершенствование структуры анализа методической работы школы в части оценки профессиональной компетентности педагогов и влияния учителя на результативность обучения. | май 2017 | Зам. директора по УВР  Стрюк С.А., организатор методической работы  Комарова О.В. | Измененная структура анализа методической работы школы в части оценки профессиональной компетентности педагогов и влияния учителя на результативность обучения | Информация в управление образования. Отчет о методической работе (раздел ФГОС НОО, ФГОС ООО) |
| 4.4 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов, внесение изменений в планы: план повышения квалификации педагогов с учётом непрерывности и адресности; индивидуальные планы профессионального развития педагогов. | ежегодно | Зам. директора по УВР  Стрюк С.А., организатор методической работы  Комарова О.В. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов, внесение изменений в планы: план повышения квалификации педагогов с учётом непрерывности и адресности; индивидуальные планы профессионального развития педагогов. | Диагностический инструментарий.  Информационная справка по результатам анкетирования, план мероприятий по устранению выявленных проблем.Аналитическая справка по результатам диагностики профессиональных затруднений педагогов. План повышения квалификации. Индивидуальные планы профессионального развития педагогов. |
| 4.5 | Поддержка городского информационного банка данных общеобразовательных учреждений, в которых имеется инновационный педагогический опыт введения ФГОС ОО (формат: информационная карта) | декабрь текущего года | Зам. директора по УВР  Стрюк С.А., организатор методической работы  Комарова О.В. | Поддержка городского информационного банка данных общеобразовательных учреждений, в которых имеется инновационный педагогический опыт введения ФГОС ОО (формат: информационная карта) | Информационная карта |
| 4.6 | Организация деятельности школьных групп педагогов по вопросам реализации ФГОС ОО. | по особому плану ежегодно | Зам. директора по УВР Смирнова Н.П. Зам. директора по УВР Галимуллина А.Т. Зам. директора по УВР Стрюк С.А. | Планы работы школьных групп педагогов по вопросам реализации ФГОС ОО. | Протоколы заседаний. Отчеты о работе творческих групп по внедрению ФГОС ООО |
| 4.7 | Проведение методических мероприятий с руководящими и педагогическими кадрами по вопросам реализации ФГОС ОО. | по особому плану ежегодно | Управление образования. Вербич Т.И. Зам. директора по УВР  Стрюк С.А., организатор методической работы  Комарова О.В. | Проведение методических мероприятий с руководящими и педагогическими кадрами по вопросам реализации ФГОС ОО | План методических мероприятий |
| 4.8 | Организация проектной деятельности педагогов на период перехода на ФГОС ООО, ФГОС СОО | ежегодно | Зам. директора по УВР Галимуллина А.Т., зам. директора по УВР  Стрюк С.А., организатор методической работы  Комарова О.В. | Проектная деятельность педагогов на период перехода на ФГОС ООО, ФГОС СОО | В отчётах по методической работе |
|  | **5. Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОО** | | |  |  |
| 5.1 | Работа по совершенствованию материально-технической, информационной базы школ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с ФГОС ОО (обновление планов поэтапного оснащения школ современными материально-техническими и информационными ресурсами для работы в условиях ФГОС ОО) | в течение всего периода | Директор  МОУ «СОШ №4» Рябченко Г.Н.,  Начальник АХЧ Сазонова Н.В.,  зав. кабинетами | Материально -техническая база реализации ФГОС ООО в соответствии с действующими санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда работников МОУ «СОШ №4» (обновленные планы поэтапного оснащения школ современными материально-техническими и информационными ресурсами для работы в условиях ФГОС ОО) | Информация об оснащённости общеобразовательного учреждения, план мероприятий по устранению выявленных недостатков в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705) |
| 5.2 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. | до августа текущего года | Директор  МОУ «СОШ №4» Рябченко Г.Н.,  Зав.библиотекой  Мырзенко Л.М. | Укомплектованность библиотеки МОУ «СОШ №4» печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. | План-заявка на учебные/электронные издания, включая справочно – библиографические и периодические издания.  План закупки учебников. |
| 5.3 | Организация закупки учебников, соответствующих ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО | до августа текущего года | Директор  МОУ «СОШ №4» Рябченко Г.Н.,  Зав.библиотекой  Мырзенко Л.М. | Учебники, соответствующие ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО | Информация об укомплектованности библиотеки, с указанием доли обеспеченности предметов учебного плана ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО. |
| 5.4 | Контроль выполнения требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений в соответствии с ФГОС ООО. | ежегодно | Директор  МОУ «СОШ №4» Рябченко Г.Н.,  Начальник АХЧ Сазонова Н.В.,  зав. кабинетами | База данных по материально-техническому обеспечению МОУ «СОШ №4», база учебной и учебно-методической литературы, аналитическая справка, финансово-экономические предложения по обновлению материально-технической и учебной базы МОУ «СОШ №4». | [Программа оснащенности МОУ "СОШ №4" в соответствии с требованиями ФГОС ООО на 2014-2020 г.](http://4schoolstrj.ucoz.ru/Obrazovanie/FGOS/programma_osnashhennosti_fgos_oo_na_sajt.doc) (скорректированная в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения…») |
| 5.5 | Проведение аналитических мероприятий по эффективному использованию учебного оборудования в образовательном процессе. | ежегодно | Директор Рябченко Г.Н. Зам. директора по УВР Смирнова Н.П. Зам. директора по УВР Галимуллина А.Т. Зам. директора по УВР Стрюк С.А. | Проведение аналитических мероприятий по эффективному использованию учебного оборудования в образовательном процессе. Контроль за использованием учебного оборудования. | Аналитическая справка об эффективности использования учебного оборудования в образовательном процессе. |
| **6. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОО** | | | |  |  |
| 6.1 | Информирование общественности через средства массовой информации (в том числе официальный сайт в МОУ «СОШ №4») о процессе введения и реализации ФГОС ОО в МОУ «СОШ №4» | постоянно | Директор Рябченко Г.Н. Зам. директора по УВР Смирнова Н.П. Зам. директора по УВР Галимуллина А.Т. Зам. директора по УВР Стрюк С.А. | Обновление сайта (выставленные документы) | Страница на сайте школы для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП ООО. |
| 6.2 | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования. | ежегодно | Директор Рябченко Г.Н. Зам. директора по УВР Смирнова Н.П. Зам. директора по УВР Галимуллина А.Т. Зам. директора по УВР Стрюк С.А. | Анализ итогов изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования. | Протоколы родительских собраний обучающихся 5-х классов, конференций, заседаний Совета Учреждения. Публикации в СМИ. |
| 6.3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ОО (включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ОО). | ежегодно | Директор Рябченко Г.Н. Зам. директора по УВР Смирнова Н.П. Зам. директора по УВР Галимуллина А.Т. Зам. директора по УВР Стрюк С.А. | Публичный доклад | Раздел публичного доклада директора школы, отражающий ход введения ФГОС ООО. |
| 6.4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных и Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | в течение всего периода | Директор Рябченко Г.Н. Зам. директора по УВР Смирнова Н.П. Зам. директора по УВР Галимуллина А.Т. Зам. директора по УВР Стрюк С.А. | Перечень доступных и используемых ЭОР.  ФЦИОР, ЦОР (Центр образовательных ресурсов) | Информация о системе ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. TMG Fore Front |
| **7. Мониторинг введения и реализации ФГОС ОО** | | | |  |  |
| 7.1 | Комплексный мониторинг МОУ «СОШ №4» по вопросам введения и реализации ФГОС ОО: |  |  | Комплексный мониторинг МОУ «СОШ №4» по вопросам введения и реализации ФГОС ОО: | Информация об итогах мониторинга по вопросам введения и реализации ФГОС ОО |
| 7.1.1 | **-** мониторинг готовности МОУ «СОШ №4» к реализации ФГОС ОО на последующих параллелях (7,8-9), введения ФГОС СОО (карта самооценки) | апрель-май текущего года | Директор Рябченко Г.Н.  Зам. директора по УВР Галимуллина А.Т. | **-** мониторинг готовности МОУ «СОШ №4» к реализации ФГОС ОО на последующих параллелях (7,8-9), введения ФГОС СОО (карта самооценки) | КАРТА САМООЦЕНКИ  готовности общеобразовательного учреждения к реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) |
| 7.1.2 | **-** мониторинг реализации ФГОС ОО (структура отчёта) | ежегодно | Директор Рябченко Г.Н.  Зам. директора по УВР Галимуллина А.Т. | Мониторинг реализации ФГОС ОО (структура отчёта) | Отчёт МОУ «СОШ № 4» по реализации ФГОС ООО  (2016-2017 учебный год и другие учебные годы). |
| 7.1.3 | **-** мониторинг реализации внеурочной деятельности в МОУ «СОШ №4» | октябрь текущего года | Директор Рябченко Г.Н.  Зам. директора по УВР Будовая О.В. | **-** мониторинг реализации внеурочной деятельности в МОУ «СОШ №4» | Раздел о внеурочной деятельности в отчете МОУ «СОШ №4». |
| 7.1.4 | **-** диагностика профессиональных затруднений педагогов по реализации ФГОС ОО | март-апрель текущего года | Зам. директора по УВР  Стрюк С.А., организатор методической работы  Комарова О.В. | **-** диагностика профессиональных затруднений педагогов по реализации ФГОС ОО | Результаты опроса, диагностики в таблице (отчет по ФГОС ООО) |
| 7.1.5 | **-** промежуточнаядиагностика результатов освоения ООП НОО и ООП ООО обучающимися (2-3, 5, 6-8 классов) | апрель текущего года | Зам. директора по УВР Смирнова Н.П. Зам. директора по УВР Галимуллина А.Т. Зам. директора по УВР Стрюк С.А. | **-** промежуточнаядиагностика результатов освоения ООП НОО и ООП ООО обучающимися (2-3, 5, 6-8 классов) | Информация об итогах промежуточной диагностики результатов освоения ООП НОО и ООП ООО обучающимися (2-3, 5, 6-8 классов) |
| 7.1.6 | **-** итоговая диагностикарезультатов освоения ООП НОО и ООП ООО обучающимися (4, 9 классов) | май, июнь текущего года | Директор Рябченко Г.Н. Зам. директора по УВР Смирнова Н.П. Зам. директора по УВР Галимуллина А.Т. Зам. директора по УВР Стрюк С.А. | **-** итоговая диагностикарезультатов освоения ООП НОО и ООП ООО обучающимися (4, 9 классов) | Комплексные контрольные работы – 4-е классы, ОГЭ - 9 классы |
| 7.2 | Изучение деятельности МОУ «СОШ №4» по повышению качества преподавания учебных предметов в классах, обучающихся в соответствии с ФГОС (по результатам промежуточной и итоговой диагностики освоения ООП) | июнь-сентябрь текущего года | УО | Изучение деятельности МОУ «СОШ №4» по повышению качества преподавания учебных предметов в классах, обучающихся в соответствии с ФГОС (по результатам промежуточной и итоговой диагностики освоения ООП) |  |